## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG
ID | ENUNCIADO / DESCRIPCIÓN | ALIAS | ESTADO | DIMENSIÓN / ESFUERZO | SPRINTS | PRIORIDAD
HI-TE-01 | Se va a utilizar la plataforma GitHub para de esta manera permitir al docente visualizar todos los cambios que se realizan a lo largo del proyecto. | Configuración del Repositorio de GitHub | Hecho | 2 horas | SPRINT 1 | Alta
HI-TE-03 | Establecer la arquitectura proporciona el marco para el desarrollo de la aplicación al tomar decisiones importantes sobre su estructura y diseño general. Nos enfocaremos en comunicar de manera clara la visión arquitectónica del sistema, detallando sus componentes principales, interacciones y las tecnologías esenciales que se emplearán. | Definición de la Arquitectura Software | Hecho | 4 horas |  | Alta
HI-TE-02 | Se implementará una base de datos la cual proporciona un lugar centralizado y organizado para almacenar datos de manera estructurada, esta permite guardar y recuperar información de manera eficiente, lo que es esencial para la gestión de datos en nuestro proyecto. | Implementación de un sistema de base de datos | Planificado | 14 horas |  | Alta