## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG
ID | ENUNCIADO / DESCRIPCIÓN | ALIAS | ESTADO | DIMENSIÓN / ESFUERZO | SPRINTS | PRIORIDAD
HI-TE-01 | Se va a utilizar la plataforma GitHub para de esta manera permitir al docente visualizar todos los cambios que se realizan a lo largo del proyecto. | Configuración del Repositorio de GitHub | Hecho | 2 horas | SPRINT 1 | Alta
HI-TE-03 | Establecer la arquitectura proporciona el marco para el desarrollo de la aplicación al tomar decisiones importantes sobre su estructura y diseño general. Nos enfocaremos en comunicar de manera clara la visión arquitectónica del sistema, detallando sus componentes principales, interacciones y las tecnologías esenciales que se emplearán. | Definición de la Arquitectura Software | Hecho | 4 horas |  | Alta
HI-TE-02 | Se implementará una base de datos la cual proporciona un lugar centralizado y organizado para almacenar datos de manera estructurada, esta permite guardar y recuperar información de manera eficiente, lo que es esencial para la gestión de datos en nuestro proyecto. | Implementación de un sistema de base de datos | Hecho | 8 horas |  | Alta
HI-TE-04 | Se implementará un sistema de rutas la cual necesitará de varias librerías como React Router Dom v6, y también se implementará la ruta de Error404 la cuál mostrará un comentario de error al intentar entrar en una ruta no válida | Implementación del sistema de rutas del proyecto | Hecho | 4 horas | SPRINT 2 | Alta
HI-TE-05 | Se implementará un sistema de usuarios con su respectiva autenticación en la cuál se implementarán los CRUDS de usuarios y un log in para los mismos | Implementación del modelado de usuarios con el log-in | Hecho | 6 horas | SPRINT 2 | Alta
HI-TE-06 | Se implementará el Panel de Administrador el cual contendrá reestricción de usuarios sin rol de staff al momento de ingresar al panel de los usuarios del sistema | Implementación de la interfaz del panel de administrador | Hecho | 2 horas | SPRINT 2 | Alta
HI-TE-07 | Se implementará el módulo de categorías de los productos del restaurante, en el cuál se implementarán los CRUDS del modelo | Implementación del modelo de categorías | Hecho | 4 horas | SPRINT 2 | Alta
HI-TE-08 | Se implementará el módulo de productos existentes en el restaurante, y sus respectivos CRUDS. | Implementación del modelado de los productos | Hecho | 5 horas | SPRINT 3 | Alta
HI-TE-09 | Se implementará el módulo de las mesas del restaurant el cuál tendrá su respectivo CRUD y además un QR mediante el cuál se podrá acceder a una mesa en específico | Implementación del modelado de las mesas | Hecho | 3 horas | SPRINT 3 | Alta
HI-TE-10 | Se implementará un sistema de pedidos el cuál se encargará de gestionar eficientemente las solicitudes de los clientes del restaurant | Implementación del sistema de pedidos | Hecho | 6 horas | SPRINT 3 | Alta
HI-TE-11 | Se implementará un sistema el cual contendrá los detalles de las mesas existentes en restaurante y se identificará fácilmente cual mesa está disponible, o cual está ocupada, etc | Implementación de un sistema del detalle de las mesas | Hecho | 7 horas | SPRINT 3 | Alta
HI-TE-12 | Se implementará un sistema de pagos el cuál tendrá el tipo de pago que el cliente va a realizar sea efectivo o por tarjeta | Implementación del sistema de pagos | Hecho | 9 horas | SPRINT 3 | Alta
HI-TE-13 | Se implementará una pestaña de historial de pedidos el cual mostrará el historial de pedidos realizados en el restaurant | Implementación de la pestaña de historial de pedidos | Hecho | 4 horas | SPRINT 3 | Alta
HI-TE-14 | Se implementará una interfaz para el cliente el cual contendrán las mismas funcionalidades que la parte administrativa del restaurante | Implementación de interfaz del cliente | Hecho | 12 horas | SPRINT 4 | Alta
HI-TE-15 | Implementación del QR en la parte administrativa del sistema | Implementación del QR | Hecho | 1 hora | SPRINT 4 | Alta